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“ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД

София 1408 бул.“ Петко Каравелов“ 5 тел :02/4949888
 e-mail: pazarizapad@abv.bg;; http://pazari-zapad.com
 


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ



Целта на обществената поръчка е да бъде избран изпълнител, който да изгради два типа преместваеми обекти: „Тип 1“ - 6 броя шестоъгълни и „Тип 2“- 2 броя правоъгълни покривни конструкции, разположени върху част от територията на универсален общински пазар „Люлин IV м.р., стопанисван и управляван от „Пазари Запад“ ЕАД.
Настоящото техническо задание е изготвено във връзка с необходимостта от извършване на строително – монтажни работи върху част от територията на универсален общински пазар „Люлин IV м.р., стопанисван и управляван от Възложителя.
За преместваемите обекти: „Тип 1“ и „Тип 2“ има одобрен Инвестиционен проект, одобрена схема за поставяне и Разрешение за поставяне №10/12.04.2017г. издадено на „Пазари Запад“ ЕАД.
Изпълнителят изпълнява СМР в съответствие с обяснителните записки по всички части към инвестиционния проект, количествената сметка и графични материали от настоящата документация.
Изисквания за изпълнение на поръчката:
Възложителят сключва писмен договор с класирания на първо място участник, който включва предложението от офертата на участника. Срокът на изпълнение на договорираните СМР започва да тече от подписване на протокол за откриване на строителната площадка. За реализиране предмета на поръчката, Изпълнителят е длъжен да изгради два типа преместваеми обекти: „Тип 1“ – 6 броя шестоъгълни и „Тип 2“ - 2 броя правоъгълни покривни конструкции, разположени върху част от територията на универсален общински пазар „Люлин IV м.р., стопанисван и управляван от „Пазари Запад“ ЕАД, в съответствие с обяснителните записки по всички части към инвестиционния проект, количественaта сметка и графични материали и изискванията на възложителя. 

1.Изграждане на 6 броя шестоъгълни стоманени покривни конструкции „Тип 1“. Конструкцията на обект Тип 1 е с форма правилен шестоъгълник в план. Състои се от три двойни рамки по главните оси. Рамките осигуряват необходимата коравина на конструкцията за поемане на климатични и сеизмични въздействия по време на експлоатацията. Колоните са с кутиеобразно сечение 100х50х4. Концентрично са разположени греди, обединяващи рамките. Покривът е разделен на две нива. Горното ниво се изпълнява от ОСБ плоскости, върху които се полагат битумни керемиди. Долното ниво се изпълнява от прозрачен поликарбонат.

2. Изграждане на  2 броя правоъгълни стоманени покривни конструкции „Тип 2“. Конструкцията на обект Тип 2 е с правоъгълна форма в план. Състои се от четири рамки по главните оси и в двете направления. Рамките осигуряват необходимата коравина на конструкцията за поемане на климатични и сеизмични въздействия по време на експлоатацията. Колоните са с кутиеобразно сечение 100х100х4. Покривът е разделен също на две нива. Горното ниво се изпълнява от ОСБ плоскости, върху които се полагат битумни керемиди. Долното ниво се изпълнява от прозрачен поликарбонат.
	Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа на етап изпълнение трябва да съответстват на изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 05 февруари 2015г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Република България. Да не се допуска влагането на некачествени материали и оборудване в обекта. Използваните материали да бъдат висококачествени, в съответствие с БДС, европейските стандарти, като задължително е да са компоненти от една или от съвместими технологични системи, придружавани със съответните сертификати, технически одобрения, декларации за съответствие или други стандартизационни документи, издадени от акредитирани лица.
Възложителят или упълномощени от него лица могат по всяко време да проверят съответствието на влаганите материали с предложението на участника и декларираните технически параметри на материала. Проверката може да бъде осъществена на място, чрез оглед и проверка на придружаващите документи, така и чрез взимане на мостра от избрания материал и проверката му в акредитирана лаборатория. 
	Изпълнителят да упражнява входящ контрол върху качеството на материалите съгласно действащата нормативна уредба;
        При възникнала необходимост от промени в хода на изпълнението да се извърши предварително съгласуване с Възложителя, като за непредвидено възникналите СМР да се изготви подробна количествено-стойностна сметка на базата на изготвени единични анализни цени;
                    Изпълнителят трябва да посочи ценообразуващите показатели за всички непредвидени, допълнително възникнали и невключени в количествената сметка видове строително-монтажни работи, както следва:
- часова ставка;
- допълнителни разходи за труд;
- допълнителни разходи за механизация;
- доставно-складови разходи;
- печалба,
които ще послужат за формиране на единични анализни цени за тези видове СМР.
           След окончателното завършване на работите, Изпълнителят трябва да уведоми писмено Възложителя и му представи цялата строителна документация, необходима за назначаване на комисия, която да оцени и приеме извършените строително-монтажни работи;
Максимален срок за изпълнение на строителството в календарни дни - 110
Минимален срок за изпълнение на строителството в календарни дни - 90
Гаранционните срокове на видовете СМР не могат да бъдат по – кратки от минималните срокове, съгласно Наредба № 2/2003 г. към ЗУТ;
            Всички СМР да се изпълняват според действащите правила и норми за строителство и безопасност на труда.
Избраният за изпълнител на обществената поръчка трябва да изпълни СМР съгласно количествената сметка, както следва:
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	№
	Описание на строителни и монтажни работи
	Ед. мярка
	Колич.

	11
	Доставка и монтаж на дек от кофражни дъски с дебелина 20мм, включително второстепенна дървена конструкция и челна дъска
	 
	 

	11.1
	Тип 1
	м2
	23.70

	11.2
	Тип 2
	м2
	27.31

	22
	Доставка и полагане на грунд и боя RAL 9004, върху метална конструкция /колони и греди/
	 
	 

	22.1
	Тип 1
	м'
	127.56

	22.2
	Тип 2
	м'
	107.52

	33
	Доставка и монтаж на OSB плоскости с дебелина 22мм- покрив горно                            ниво
	 
	 

	33.1
	Тип 1
	м2
	18.60

	33.2
	Тип 2
	м2
	22.60

	44
	Доставка и монтаж на битумни керемиди на покрив горно ниво - шестоъгълни, цвят сив
	 
	 

	44.1
	Тип 1
	м2
	18.60

	44.2
	Тип 2
	м2
	22.60

	55
	Доставка и монтаж на водооткапващ елемент от поцинкована ламарина на покрив горно ниво
	 
	 

	55.1
	Тип 1
	м'
	15.80

	55.2
	Тип 2
	м'
	14.20

	66
	Доставка и монтаж на плоскоти от многостенен поликарбонат с деб. 16мм, включително завършващи профили и капачки за снадките.
	 
	 

	66.1
	Тип 1
	м2
	34.20

	66.2
	Тип 2
	м2
	28.20

	77
	Доставка и монтаж на улук от поцинкована ламарина
	 
	 

	77.1
	Тип 1
	м'
	26.00

	77.2
	Тип 2
	м'
	14.20

	88
	Доставка и монтаж на водосточна тръба от поцинкована ламарина
	 
	 

	88.1
	Тип 1
	м'
	3.20

	88.2
	Тип 2
	м'
	3.20

	19
	Доставка и монтаж на челна дъска по наклон на скат
	
	

	19.1
	Тип 1
	м'
	 

	19.2
	Тип 2
	м'
	14.20

	110
	Обшивка на челна дъска по наклон скат с поцинкована ламарина
	
	

	110.1
	Тип 1
	м'
	 

	110.2
	Тип 2
	м'
	14.20

	111
	Почистване, грундиране и боядисване на съществуващи маси
	
	

	111.1
	Тип 1
	м2
	34.48

	111.2
	Тип 2
	м2
	41.37

	
	
	
	

	
	  Забележки:
	
	

	
	1 Посочените ко-ва за 1 обект от тип
	
	


       

Отговорност за вреди.
При условията, посочени в договора, за времето на изпълнение на своите задължения Изпълнителят носи пълна имуществена отговорност в размер на 100 (сто)% от размера на претърпените от Възложителя вреди при изграждане на преместваемите обекти – покривни конструкции. Видът, количеството и стойността на повредено имущество се установявят с протокол, подписан от Възложителят и Изпълнителя.
[bookmark: _GoBack]При подписване на договор за изпълнение на настоящата поръчка, участникът, избран за Изпълнител трябва да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 2 % (два процента) от стойността на договора без ДДС и срок на валидност не по-малък от 30 (тридесет) календарни дни след приемане на изпълненото строителство на обекта, удостоверено с протокол. Гаранцията за изпълнение се освобождава от Възложителя в срок до 30 /тридесет/ дни след приемане на приемане на изпълненото строителство на обекта с протокол. 
	Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка.
-Гаранциите се предоставят в една от следните форми: 
1. парична сума;
2. банкова гаранция;
3.застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. 
Гаранцията по т.1 и т.2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант. 
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 
Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.
При представяне на гаранцията във вид на платежно нареждане - паричната сума се внася по сметката на Възложителя („Пазари Запад“ ЕАД):
Банка: Общинска банка, клон "Престиж"
IBAN: BG54 SOMB 91301019074401
BIC: SOMBBGSF 
	Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване,  в което Възложителят заявява, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. 
[bookmark: _Toc474228829][bookmark: _Toc474228968]Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, същата трябва да бъде безусловна, неотменима и платима при писмено поискване, в което Възложителят заявява, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка.	
Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
Възложителят има право да приспадне от гаранцията дължимите неустойки вследствие забава и/или на задължения по договора, като цяло.

Забележка:
Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя.
Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящото. 

Изисквания към участниците.

Участникът следва да представи техническо предложение за изпълнение на поръчката което да включва:
- предварителна концепция за изпълнение на обществената поръчка с горепосочения предмет.

Във връзка с изготвянето на офертите е необходимо участниците да извършат оглед на терена, за което се съставя протокол, че кандидатът е запознат с терена върху, които ще се изграждат преместваемите обекти – покривни конструкции. Протокола се представя от участника заедно с офертата и е част от техническото предложение за изпълнение на поръчката. 
Огледи могат да се извършват до 1 (един) ден преди изтичането на срока за получаване на оферти, посочен в обявата, всеки работен от 09,00 ч. до 16,00 ч.

Лице за контакти, за извършване на оглед на обекта:
 
	№
	Обект
	Адрес и лице за контакт

	1

	Универсален общински пазар „Люлин IV-м.р.“
	гр. София, бул. „Захари Стоянов“ и бул. „Панчо Владигеров“, г-н Емил Василев, 
тел. 0888 932 329




Не се сключва договор с участник, който не представи изискуем документ или не отговаря на друго изискване, което представлява задължително условие за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт.
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